## 项目支出绩效自评表项目1
附件1
项目支出绩效自评表
项目名称： | “组团式”帮扶干部生活补助经费 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市果树研究所
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
其中：中央下达资金 | [5 empty] | -
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | 10 | 100 |  | 10
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  | - | 100 |  | 10
其他资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团工作，“组团式”对重点帮扶县区，天水市麦积区、秦安县，陇南市礼县、西和县，临夏回族自治州永靖县开展科技帮扶工作。 |  |  |  |  | 国家乡村振兴重点帮扶县特派团工作，“组团式”对重点帮扶县区，天水市麦积区、秦安县，陇南市礼县、西和县，临夏回族自治州永靖县开展科技帮扶工作。完成了年初计划，帮扶人员达到帮扶天数，引进新品种3个，培训果农750人次，并在礼县建立专家工作站1个。补助及时发放到位。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 生活补助 | 6.68 | =100元/天 | 100元/天 | 100.00% | 6.68
| 社会成本指标 |  | 无社会成本指标 | 6.66 | 定性无 | 100% | 100% | 6.66
| 生态环境成本指标 |  | 无生态环境成本指标 | 6.66 | 定性无 | 100% | 100% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 帮扶天数 | 10 | =40天/人.年 | 50天/人.年 | 125.00% | 10
| 数量指标 |  | 引进新品种 | 10 | >=3个 | 3个 | 100.00% | 10
| 质量指标 |  | 指导基地优质果率 | 10 | >=80% | 82.5% | 103.13% | 10
| 时效指标 |  | 资金拨付及时性 | 10 | 定性及时 | 100% | 100% | 10
效益指标 | 经济效益指标 |  | 无经济效益指标 | 4 | 定性无 | 100% | 100% | 4
| 社会效益指标 |  | 建立专家工作站 | 4 | >=1个 | 1个 | 100.00% | 4
| 社会效益指标 |  | 培训果农 | 4 | >=500人次 | 750人次 | 150.00% | 3.78
| 社会效益指标 |  | 培养技术人员 | 4 | >=5人 | 5人 | 100.00% | 4
| 生态效益指标 |  | 无生态效益指标 | 4 | 定性无 | 100% | 100% | 4
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 果农满意度 | 10 | >=90% | 95% | 105.56% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 99.78 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目2
项目支出绩效自评表
项目名称： | 2023年“三区”科技人才专项资金 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市果树研究所
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
省级财政安排资金 |  | 50 | 50 | 44.02 |  | - | 88.04 |  | 8.804
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 50 | 50 | 44.02 |  | 10 | 88.04 |  | 8.804
其中：中央下达资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立示范点，引进推广苹果、樱桃、核桃等果树新优品种，举办各类培训班，发放培训教材，培训基层技术骨干，培训果农。 |  |  |  |  | 举办各类培训班119期，发放培训教材1.5万多册、培养基层技术骨干128人次，培训果农3570人次，建立示范点13个，示范面积1.35万亩，引进推广苹果、樱桃、核桃等果树新优新品种13个，推广新技术25项。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制率 | 6.68 | =100% | 100% | 100.00% | 6.68
| 社会成本指标 |  | 无社会成本 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
| 生态环境成本指标 |  | 无生态环境成本 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 果农培训人次 | 13.34 | >=4500人次 | 3570人次 | 79.33% | 10.58
| 质量指标 |  | 培训合格率 | 13.33 | >=92% | 92% | 100.00% | 13.33
| 时效指标 |  | 培训及时率 | 13.33 | =95% | 95% | 100.00% | 13.33
效益指标 | 经济效益指标 |  | 促进果农增收率 | 6.68 | >=91% | 91% | 100.00% | 6.68
| 社会效益指标 |  | 保障受益人口 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
| 生态效益指标 |  | 改善病虫害发生率 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 果农满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 96.04 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目3
项目支出绩效自评表
项目名称： | 科研业务经费 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市果树研究所
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 |  | 21 | 21 | 20.38 |  | - | 97 |  | 9.7
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 21 | 21 | 20.38 |  | 10 | 97 |  | 9.7
其中：中央下达资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保存各类种质资源、提供实验材料 2.引进优良品种，完成品种园的日常管理 3.引进新技术、在各类果树试验园开展试验研究，实施科研项目，撰写科研论文， |  |  |  |  | 保存各类种质资源、引进新品种15个，完成品种园的日常管理。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制率 | 20 | =100% | 100% | 100.00% | 20
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
产出指标 | 数量指标 |  | 发表论文 | 8 | >=5篇 | 5篇 | 100.00% | 8
| 数量指标 |  | 开展试验研究 | 8 | >=5项 | 5项 | 100.00% | 8
| 数量指标 |  | 引进新品种 | 8 | >=15个 | 15个 | 100.00% | 8
| 质量指标 |  | 引进新品种保存率 | 8 | =100% | 100% | 100.00% | 8
| 时效指标 |  | 项目完成及时性 | 8 | =100% | 100% | 100.00% | 8
效益指标 | 经济效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 社会效益指标 |  | 推广优良品种 | 20 | >=10种 | 10种 | 100.00% | 20
| 生态效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 99.7 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目4
项目支出绩效自评表
项目名称： | 苹果产业集群建设资金 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市果树研究所
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率% |  | 得分
年度资金总额： |  | 400 | 400 | 102.28 |  | 10 | 25.57 |  | 2.557
其中：中央下达资金 |  | 400 | 400 | 102.28 |  | - | 25.57 |  | 2.557
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成600平方米组培实验室的新建和原组培室供水网和室内铺装；新建设960平方米移栽大棚和改建960平方米移栽大棚，新增组培苗生产设施设备491台（套） |  |  |  |  | 完成600平方米组培实验室的新建和原组培室供水网和室内铺装；新建设960平方米移栽大棚和改建960平方米移栽大棚，新增组培苗生产设施设备491台（套）
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制率 | 6.68 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.68
| 社会成本指标 |  | 无社会成本 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
| 生态环境成本指标 |  | 无环境成本指标 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 改扩建试管苗移栽大棚 | 8 | >=1920㎡ | 1920㎡ | 100.00% | 8
| 数量指标 |  | 改扩建组培室 | 8 | >=590㎡ | 600㎡ | 101.69% | 8
| 数量指标 |  | 新增组培仪器 | 8 | >=490台（套） | 491台（套） | 100.20% | 8
| 质量指标 |  | 建设工程合格率 | 8 | >=95% | 95% | 100.00% | 8
| 时效指标 |  | 项目完成及时率 | 8 | =100% | 97% | 97.00% | 8
效益指标 | 经济效益指标 |  | 无病毒果园增产率 | 6.68 | >=20% | 20% | 100.00% | 6.68
| 社会效益指标 |  | 加快无公害、绿色果品生产 | 6.66 | >=60% | 60% | 100.00% | 6.66
| 生态效益指标 |  | 遏制危险性病虫害蔓延 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 果农建园满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 92.56 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目5
项目支出绩效自评表
项目名称： | 专项劳务费 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市果树研究所
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  | - | 100 |  | 10
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  | 10 | 100 |  | 10
其中：中央下达资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决试验园农民工劳务费 |  |  |  |  | 按时完成试验园农民工劳务费支付
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 每亩地投入人工费 | 20 | >=1600元/亩 | 1600元/亩 | 100.00% | 20
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
产出指标 | 数量指标 |  | 解决农民工劳务费人数 | 13.34 | >=22人 | 22人 | 100.00% | 13.34
| 质量指标 |  | 劳务费发放率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
| 时效指标 |  | 项目完成及时性 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
效益指标 | 经济效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 社会效益指标 |  | 改善农民工生活 | 20 | 定性改善 | 100% | 100% | 20
| 生态效益指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 100 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目6
项目支出绩效自评表
项目名称： | 2023年欠发达国有林场巩固提升任务 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市园艺试验场
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 91 | 91 | 88.5 |  | 10 | 97.25 |  | 9.725
其中：中央下达资金 |  | 91 | 91 | 88.5 |  | - | 97.25 |  | 9.725
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
提升了国有林场产业发展水平，改善了国有林场职工生产生活条件。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目成本控制率 | 6.68 | =100% | 100% | 100.00% | 6.68
| 社会成本指标 |  | 无社会成本指标 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
| 生态环境成本指标 |  | 无生态环境成本指标 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 基础设施建设项目 | 8 | =1个 | 1个 | 100.00% | 8
| 质量指标 |  | 工程质量合格率（%） | 8 | >=100% | 100% | 100.00% | 8
| 质量指标 |  | 项目招投标率（%） | 8 | >=100% | 100% | 100.00% | 8
| 时效指标 |  | 2023年底前项目建设任务完成及时率 | 8 | =100% | 100% | 100.00% | 8
| 时效指标 |  | 2023年底前验收工作完成及时率 | 8 | =100% | 100% | 100.00% | 8
效益指标 | 经济效益指标 |  | 无经济效益指标 | 5 | 无 | 100% | 100% | 5
| 社会效益指标 |  | 改善国有林场职工生活条件 | 5 | >=95% | 95% | 100.00% | 5
| 社会效益指标 |  | 提升国有林场职工工作积极性 | 5 | >=95% | 95% | 100.00% | 5
| 生态效益指标 |  | 无生态效益指标 | 5 | 无 | 100% | 100% | 5
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 职工满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 99.72 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目7
项目支出绩效自评表
项目名称： | 2023年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市园艺试验场
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
年度资金总额： |  | 13 | 13 | 13 |  | 10 | 100 |  | 10
其中：中央下达资金 |  | 13 | 13 | 13 |  | - | 100 |  | 10
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
通过项目实施，林场内防护林退化现象逐步得到控制，生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，森林群落结构更加稳定。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目成本控制率 | 6.68 | =100% | 100% | 100.00% | 6.68
| 社会成本指标 |  | 无社会成本指标 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
| 生态环境成本指标 |  | 无生态环境指标 | 6.66 | 无 | 100% | 100% | 6.66
产出指标 | 数量指标 |  | 退化林修复面积 | 13.34 | =200 | 200 | 100.00% | 13.34
| 质量指标 |  | 资金使用规范率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
| 时效指标 |  | 资金支出及时率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
效益指标 | 经济效益指标 |  | 资金利用率 | 6.68 | =100% | 100% | 100.00% | 6.68
| 社会效益指标 |  | 推进重点区域生态林保护和修复 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
| 生态效益指标 |  | 重点区域生态环境持续改善 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 公众认可率 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 100 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目8
项目支出绩效自评表
项目名称： | 国有林保护修复补助 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市园艺试验场
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
年度资金总额： |  | 3 | 3 | 3 |  | 10 | 100 |  | 10
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
其中：中央下达资金 |  | 3 | 3 | 3 |  | - | 100 |  | 10
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
天然林得到全面保护，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制率 | 20 | =100% | 100% | 100.00% | 20
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
产出指标 | 数量指标 |  | 绿面积化 | 13.34 | =3200亩 | 3200亩 | 100.00% | 13.34
| 质量指标 |  | 无盗伐、无病虫害率 | 13.33 | >=90% | 90% | 100.00% | 13.33
| 时效指标 |  | 管护及时率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
效益指标 | 经济效益指标 |  | 林区居民生活质量提高率 | 6.68 | =90% | 90% | 100.00% | 6.68
| 社会效益指标 |  | 提高森林质量，减少森林灾害率 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
| 生态效益指标 |  | 林业有害生物无公害防治率 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 护林员及周边群众满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 100 | 优秀

## 项目支出绩效自评表项目9
项目支出绩效自评表
项目名称： | 林业草原生态保护恢复资金 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市园艺试验场
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
其中：中央下达资金 |  | 0.5 | 0.5 | 0 |  | - | 0 |  | 0
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 0.5 |  |  |  | 10 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加；林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，落实社会保险补助和政策性社会支出补助，确保林区社会和谐稳定；加强天然林资源和国家级公益林管护，提高森林质量；加快生态保护与恢复，提升国家公园保护能力，加强自然教育与生态体验、宣传等，相关任务经检查验收达到合格标准，资金使用规范。 |  |  |  |  | 因资金下达太迟，项目结转到2024年执行。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制率 | 20 | =100% | 0% | 0.00% | 0
| 社会成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
| 生态环境成本指标 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0
产出指标 | 数量指标 |  | 管护绿化面积 | 13.34 | =3200亩 | 0亩 | 0.00% | 0
| 质量指标 |  | 无盗伐、无病虫害率 | 13.33 | >=90% | 0% | 0.00% | 0
| 时效指标 |  | 管护及时率 | 13.33 | =100% | 0% | 0.00% | 0
效益指标 | 经济效益指标 |  | 林区居民生活质量提高率 | 6.68 | >= 90% | 0% | 0.00% | 0
| 社会效益指标 |  | 提高森林质量、减少森林灾害率 | 6.66 | >=90% | 0% | 0.00% | 0
| 生态效益指标 |  | 林业有害生物公害防治率 | 6.66 | >=90% | 0% | 0.00% | 0
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 护林员及周边群众满意度 | 10 | >=90% | 0% | 0.00% | 0
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 0 | 不合格

## 项目支出绩效自评表项目10
项目支出绩效自评表
项目名称： | 天保工程社会保险补助 |  |  | 年度： |  | 2023
主管部门： | 天水市果树研究所 |  |  | 实施单位： |  | 天水市园艺试验场
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分
省级财政安排资金 | [5 empty] | -
市级财政安排资金 | [5 empty] | -
本级财政安排资金 | [5 empty] | -
其他资金 | [5 empty] | -
年度资金总额： |  | 22 | 22 | 8.41 |  | 10 | 38.23 |  | 38.23
其中：中央下达资金 |  | 22 | 22 | 8.41 |  | - | 38.23 |  | 38.23
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
落实社会保险补助和政策性社会性支出补助，确保林区社会和谐稳定，社会保险补助率达100%，林场职工满意度达100%。
一级指标 | 二级指标 |  | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 |  | 未完成原因分析及改进措施
成本指标 | 经济成本指标 |  | 成本控制率 | 20 | =100% | 100% | 100.00% | 20
社会成本指标
生态环境成本指标
产出指标 | 数量指标 |  | 聘用生态护林员社保缴纳人数 | 13.34 | =19人 | 19人 | 100.00% | 13.34
| 质量指标 |  | 参保护林员资质符合率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
| 时效指标 |  | 参保及时率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33
效益指标 | 经济效益指标 |  | 国家公园区区居民生活方式逐步转型度 | 6.68 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.68
| 社会效益指标 |  | 保证渗金山公园正常运转 | 6.66 | >=90% | 90% | 100.00% | 6.66
| 生态效益指标 |  | 生态系统和生物多样性度提升 | 6.66 | >=90 | 90 | 100.00% | 6.66
满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 参保人员满意度 | 10 | =100% | 100% | 100.00% | 10
|  |  | 合计 | 90 |  |  |  | 93.82 | 优秀